## Fase 1
Planejamento TP Compiladores - FASE 1 e 2
Selecione um dia. |  |  |  |  | Periodo Destacado | 3 |  |  | Duracao do Plano | [5 empty] | Inicio Atual |  |  |  |  | % de Conclusao |  |  |  |  | Atual | [7 empty] | % Concluido
Atividade | Inicio da Atividade | Duracao da Atividade | Inicio Atual | Duracao da Atividade | % de Concluido | Periodo em Dias
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Criar Repositorio no Git | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Reuniao Inicial | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Preparo da Modelagem | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Execucao do Trabalho | 4 | 20 | 4 | 22 | 100%
Realizar a Documentacao | 24 | 3 | 24 | 3 | 80%
Reuniao Inicial - Sintatico | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
Reuniao Desenvolvimento On Line | 32 | 1 | 32 | 1 | 100%
Reuniao Final | 45 | 1 | 45 | 1 | 100%
Relatorio Sintatico | 49 | 2 | 49 | 2 | 100%